## Sheet1
项目/需求名称 | 授信合同管理系统 |  |  | 项目编号：
总计工作量： | 120 |  | 需求接收时间： | 2021-07-01 | 评估上线时间： |  | 2021-08-30
序号 | 大类 | 小类 | 功能点 | 负责人 | 架构及系统设计 | 需求分析 | 后端开发 | 接口开发 | 需求测试 | 部署发布 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 支撑人员人数合计 | 工作量小计(人天) | 报价
1 | 需求分析 | 需求调研 | 沟通需求 | 栗天正 |  | √ |  |  |  |  | T | T+1 | 1 | 1 | 1200
|  | 需求分析 | 分析需求 | 栗天正 |  | √ |  |  |  |  | T+1 | T+2 | 1 | 2 | 2400
|  | 技术方案设计与编制 | 编写技术方案书 | 栗天正 |  | √ |  |  |  |  | T+2 | T+3 | 1 | 1 | 1200
2 | 系统设计 | 架构设计 | 进行系统架构设计 | 栗天正 | √ | [5 empty] | T+3 | T+5 | 1 | 2 | 2400
|  | 概要设计 | 从总体上对系统进行设计，产出概要设计说明书 | 栗天正 | √ | [5 empty] | T+5 | T+6 | 1 | 1 | 1200
|  | 详细设计 | 在概要设计的基础上更进一步，对系统进行更详细的设计 | 栗天正 | √ | [5 empty] | T+6 | T+8 | 1 | 1 | 1200
|  |  | 设计数据库表结构 | 栗天正/尚浩博 | √ | [5 empty] | T+8 | T+10 | 2 | 2 | 2400
3 | 系统开发 | 合同模板管理 | 模板信息管理 | 尚浩博/张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+10 | T+12 | 2 | 4 | 4800
|  |  | 模板制作 | 尚浩博/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+12 | T+14 | 2 | 4 | 4800
|  |  | 模板导入 | 尚浩博/张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+14 | T+16 | 2 | 2 | 2400
|  | 合同自动填充 | 连接扫描仪 | 栗天正/尚浩博/张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+16 | T+17 | 4 | 12 | 14400
|  |  | OCR提取身份证信息 | 栗天正/尚浩博/张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+18 | T+20 | 4 | 20 | 24000
|  |  | OCR提取营业执照信息 | 栗天正/尚浩博/张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+21 | T+30 | 4 | 20 | 24000
|  |  | 合同模板渲染 | 杨志远/尚浩博 |  |  | √ | √ |  |  | T+24 | T+28 | 2 | 4 | 4800
|  |  | 合同下载 | 尚浩博/张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+28 | T+30 | 2 | 2 | 2400
|  | 合同编号管理 | 编号自动生成 | 尚浩博/张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+30 | T+31 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 编号合法性检测 | 尚浩博/张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+31 | T+32 | 2 | 2 | 2400
|  | 合同记录管理 | 合同记录查询 | 张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+32 | T+33 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 合同记录导出 | 张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+33 | T+33.5 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 合同记录汇总 | 张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+33.5 | T+34.5 | 2 | 2 | 2400
|  | 系统管理 | 系统参数维护 | 张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+34.5 | T+35 | 1 | 1 | 1200
|  |  | 用户信息维护 | 张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+35 | T+36 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 系统角色管理 | 张季/杨志远 |  |  | √ | √ |  |  | T+36 | T+37 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 交易日志管理 | 张季 |  |  | √ | √ |  |  | T+37 | T+37.5 | 1 | 1 | 1200
4 | 系统测试 | 制定测试计划 | 测试环境设计 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+37.5 | T+38 | 2 | 2 | 2400
|  | 测试设计与开发 | 测试详细设计 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+38 | T+39 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 测试用例设计与开发 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+39 | T+40 | 2 | 2 | 2400
|  | 测试执行与管理 | 准备测试环境 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+40 | T+41 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 实践测试 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+41 | T+42 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 测试结果修改 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+42 | T+44 | 2 | 2 | 2400
|  | 测试报告 | 兼容性测试报告 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+44 | T+45 | 2 | 2 | 2400
|  |  | 测试人员自查报告 | 王帅/章家瑜 |  |  |  |  | √ |  | T+45 | T+46 | 2 | 2 | 2400
5 | 部署发布 | 数据库操作 | 数据库脚本编写 | 尚浩博 | [5 empty] | √ | T+46 | T+47 | 1 | 2 | 2400
|  | 打包并上传GIT | 发布版本提交 | 尚浩博 | [5 empty] | √ | T+47 | T+48 | 1 | 2 | 2400
|  | 生产环境测试 | 测试结果修改 | 尚浩博/张季/杨志远 | [5 empty] | √ | T+48 | T+50 | 3 | 6 | 7200
| 总计 | [11 empty] | 67 | 120 | 144000
备注：甲方提供服务器。签署数据保密协议。免费运维一年。
报价单位：河南品码信息科技有限公司
单位地址：河南省许昌市莲城大道与魏文路交叉口时代温泉公寓1111室
联系人：栗天正 15803890710
报价日期：2021.06.15